УТВЕРЖДЕНО:

  Приказ №______

    от «____»__________ 2026 г. 

План подготовки к отопительному периоду 2026- 2027 гг. 

(в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024)
ФГБОУ ВО Луганский ГАУ
Результаты анализа прохождения трех прошлых отопительных периодов

Общие сведения об отопительных периодах:
	№
	Отопительный сезон
	Продолжительность отопительного периода (дней)
	Средняя температура наружного воздуха (0С)
	Схемные условия
	Режимные условия

	1
	2023-2024
	167
	5,7
	Нормальная схема
	Без отклонений в утвержденных и гидравлических и температурных режимов

	2
	2024-2025
	177
	4
	Нормальная схема
	Без отклонений в утвержденных и гидравлических и температурных режимов

	3
	2025-2026
	176
	2,1
	Нормальная схема
	2 отключения котельной (1 – аварийная ситуация на теплотрассе, 1- отключение электроэнергии)


Общее количество аварийных ситуаций:
	№
	Отопительный сезон
	Количество аварийных ситуаций на источниках тепловой энергии
	Количество аварийных ситуаций на тепловых сетях
	Общее количество аварийных ситуаций

	1
	2023-2024
	0
	4
	4

	2
	2024-2025
	0
	5
	5

	3
	2025-2026
	0
	5
	5


  Общие сведения по объекту
	№ п/п
	Наименование
	Описание
	Примечание

	1.1
	Адрес объекта
	РФ, ЛНР, г.о. г. Луганск, г. Луганск, кв. Аграрный, 1
	

	1.2
	Муниципальное образование
	Г. Луганск
	

	1.3
	Назначение объекта (жилой, промышленный, административный)
	Учреждение высшего образования
	

	1.4
	Единая теплоснабжающая организация
	ФГБОУ ВО Луганский ГАУ
	

	1.5
	Год постройки котельной
	1972 
	

	1.6
	Количество зданий
	8 зданий общежитий, 7 зданий учебных корпусов, 5 вспомогательных зданий, 9 жилых домов
	

	1.7

	Материал стен
	Кирпич 
	

	1.8
	Отапливаемый объем
	274 451,15 м3
	

	  Схема подачи ресурса на объект

	2.1
	теплоснабжение
	Централизованная
централизованная/нецентрализованная
	

	2.2
	водоснабжение
	Централизованная
централизованная/нецентрализованная
	

	2.3
	водоотведение
	Централизованная

централизованная/нецентрализованная
	

	2.4
	электроснабжение
	Централизованная

централизованная/нецентрализованная
	

	2.5
	газоснабжение
	Централизованная

централизованная/нецентрализованная
	


Мероприятия по подготовке к отопительному периоду
	Наименование теплоснабжающего оборудования
	Вид ремонта
	Начало выполнения
	Окончание отопления
	

	Газовая котельная

	Котел ТВГ-8М (№1)
	ТР
	15.05.2026
	20.05.2026
	Разборка обмуровки

	
	ТР
	21.05.2026
	31.08.2026
	Замена экранных труб

	
	ТР
	01.09.2026
	02.09.2026
	Гидравлические испытания

	
	ТР
	1.09.2026
	20.09.2026
	Восстановление обмуровки

	Котел КСВА-3Г (№2)
	ТР
	15.05.2026
	20.05.2026
	 Очистка форсунок

	
	ТР
	22.04.2026
	27.04.2026
	Чистка дымоходных каналов

	
	ТР
	21.05.2026
	31.08.2026
	Проверка работы автоматики

	
	ТР
	1.09.2026
	20.09.2026
	Проверка запорной арматуры

	Котел ТВГ-8М (№3)
	
	
	
	После КР, готов к эксплуатации

	Оборудование участка ХВО
	ТР
	24.06.2026
	27.06.2026
	Промывка и прочистка системы

	КИП и А
	ТР
	24.06.2026
	30.06.2026
	Ремонт приборов и средств измерения

	Тепломеханическое оборудование
	ТР
	20.04.2026
	31.07.2026
	Ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры, насосного оборудования

	Электрооборудование 
	ТР
	28.06.2026
	05.07.2026
	Протяжка, очистка контактов, удаление пыли 

	Пневмо- и гидропромывка котлового и сетевого контуров 
	ТР
	27.08.2026
	30.08.2026
	

	Поверка или замена котрольно-измерительных приборов
	ТР
	30.06.2026
	30.07.2026
	Выдача актов специализированной организацией

	Проверка дымоходов и приточно-вытяжной вентиляции
	
	01.10.2026
	01.10.2026
	Выдача актов специализированной организацией 

	Миникотельная общежития №8

(котлы VEGA Мимакс КСГ-50 №1, №2)

	Чистка дымовой трубы и дренажа
	ТР
	01.09.2026
	01.10.2026
	

	Ремонт фундамента дымовой трубы
	ТР
	01.09.2026
	05.10.2026
	

	Пневмо- и гидропромывка котлового и сетевого контуров 
	ТР
	27.08.2026
	30.08.2026
	

	Поверка или замена котрольно-измерительных приборов
	ТР
	30.06.2026
	30.07.2026
	Выдача актов специализированной организацией

	Проверка дымоходов и приточно-вытяжной вентиляции
	эксплуатация
	01.10.2026
	01.10.2026
	Выдача актов специализированной организацией 

	Тепловые сети

	Испытание участка трубопровода на прочность и герметичность от д. 24 кв. Аграрный до общежитий ЛГАУ 
	эксплуатация
	20.04.2026
	24.04.2026
	Оформление актов испытаний

	Испытание участка трубопровода на прочность и герметичность от тепловой камеры в районе ветфака ЛГАУ до дома 28, кв. Аграрный
	эксплуатация
	27.04.2026
	30.04.2026
	Оформление актов испытаний

	Испытание участка трубопровода на прочность и герметичность от   дома 26, кв. Аграрный и участка до корпуса агрофака
	эксплуатация
	04.05.2026
	07.05.2026
	Оформление актов испытаний

	Замена аварийных участков теплотрассы   
	ТР
	16.06.2026
	10.08.2026
	

	Повторное испытание замененных участков трубопровода теплотрассы на прочность и герметичность
	эксплуатация
	14.08.2026
	20.08.2026
	Оформление актов испытаний

	Оформление и подача пакета документов для получения разрешения на пуск газа в филиал ЧНМГ «Луганскгаз»
	эксплуатация
	21.09.2026
	09.10.2026
	

	Подготовка проекта приказа о начале отопительного сезона
	эксплуатация
	05.10.2026  
	09.10.2026
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